## Sheet1
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 办公场所维修改造专项经费 |  | 项目编码 | 120001xm20n0063
项目实施单位 | 广西壮族自治区外事办公室 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区外事办公室
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 800
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 796.98
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为提升我区的对外形象，提高办理外事业务的承载能力，打造良好的办事、办公环境，将对综合楼、现办公楼及办公区域环境进行维修。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 2020年6月前做好维修过程的投资评审、招标工作，8月前开始施工，12月完成
年度绩效目标 | 完成综合楼、办公楼、停车场的装修，维修建设，满足办公需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
自评得分（满分100分） |  | 98.5 |  | 预算执行率%（10分） |  | 94
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 改造、装修面积 | 大于2600平方米 | 100 | 完成 | 20
| 质量指标 |  | 工程竣工验收合格率 | 大于等于80% | 100 | 进入后期收尾阶段 | 10
| 时效指标 |  | 项目按期完成 | 12月之前 | 95 | 自治区财政厅投资评审审定金额为796.98万元。已完成749.96万元，剩余指标已列支结转。 | 9
| 成本指标 |  | 项目投入资金 | 800万元 | 100 | 自治区财政厅投资评审审定金额为796.98万元。 | 10
效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
环境效益指标
| 可持续影响指标 |  | 提供良好的接待以及办公环境 | 长期 | 100 | 完成 | 30
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 干部职工满意度 | 大于80% | 100 | 完成 | 10
其他指标