## Sheet1
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 办公楼及办公区域维修改造专项经费 |  | 项目编码 | 120001xm21n0066
项目实施单位 | 广西壮族自治区外事办公室 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区外事办公室
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 745.61
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 745.61
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目依据：《关于申请安排办公楼及办公区域维修改造资金的请示》（桂外〔2020〕151号）
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年6月前完成投资评审工作，8月份之前完成招标工作，9月之前开始施工，12月底之前完成验收工作。具体包括： 一、维修改造A、B、C栋办公楼，包括:拆除改造楼顶天面、楼梯、过道，装修改造办公室地面、墙面、门窗、窗帘、天花板、照明线路、灯具、电话线、网络光纤等。 二、拆除E栋办公楼（即“炮楼”）和毗邻的停车棚、活动板房、旧厨房以及西面危墙等，重新改建停车棚和重砌危墙。 三、改造原高压配电房及输电线路和部分供水排污系统。 四、增配D栋办公楼电梯、会议室LED显示屏、会议室音响系统，A栋办公楼一楼接待室音响系统、二楼会议室音响系统和会议视频系统等配套设备费用。
年度绩效目标 | 完成老旧办公楼、原高压配电房及输电线路和供水排污系统、停车棚的维修建设，满足办公需求，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
自评得分（满分100分） |  | 97.4 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9.4
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 维修改造的办公楼数量 | 大于等于3栋 | 100% | 无 | 20
| 质量指标 |  | 维修工程竣工验收合格率 | 大于等于80% | 90% | 因为整个项目需要走相关政府采购程序，在10月初才正式开工。截至2021年12月底，整个项目已完成90%的进度，根据当时签订的工程合同条款，整个项目预计在2022年3月完工。 | 9
| 时效指标 |  | 项目按期完成 | 12月底之前 | 2022年3月 | 因为整个项目需要走相关政府采购程序，在10月初才正式开工。截至2021年12月底，整个项目已完成90%的进度，根据当时签订的工程合同条款，整个项目预计在2022年3月完工 | 9
| 成本指标 |  | 项目投入资金 | 小于750万元 | 100% | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 提供良好的接待以及办公环境 | 新装修好的办公环境舒适度有所提高 | 100% | 无 | 30
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 干部职工的满意度 | 大于80% | 100% | 无 | 10